## Planilha1
# | INÍCIO | FIM | STATUS (A Fazer / Em Andamento / Concluído / Validado | % de Concluído | RECURSO | TÍTULO | OBSERVAÇÃO
| 01/09/2016 | 30/11/2016 |  |  |  | Versão Atari (MVP)
| 01/19/2016 | 30/11/2016 | Em Andamento |  | Roberto | Escrever user estories
| 01/19/2016 | 16/11/2016 | Concluído | 100% | Time | Definir APP do Cliente com TUCA
| 17/11/2016 | 24/11/2016 | Concluído | 100% | Time | Enviar assets para Arthur e Roberto
|  |  | Concluído | 100% | Time | Definir APP do Profissional com TUCA
| 25/10/2016 | 01/11/2016 | Concluído | 100% | Gilberto | Implementar API: Fluxo de Solicitação de Serviço
| 08/11/2016 | 16/11/2016 | Concluído | 100% | Gilberto | Implementar fluxo do request inicial
| 03/11/2016 | 08/11/2016 | Concluído | 100% | Gilberto | Ajustar a API para retornar código de erro
| 17/11/2016 | 22/11/2016 | Cancelado |  | Gilberto | API de revogação de Token: Logout
| 17/11/2016 | 22/11/2016 | Em Andamento |  | Gilberto | Implementar API: demonstrar interesse do profissional
Versão WEB
| 25/10/2016 | 28/11/2016 | Em Andamento | 90% | Roberto | Cadastro Usuário: Cadastro básico funcional
|  |  | A Fazer |  | Roberto | Cadastro Usuário: Ajustar layout da tela de cadastro básico
| 25/10/2016 | 28/11/2016 | Em Andamento | 10% | Roberto | Cadastro Usuário: Personal Info Funcional
|  |  | A Fazer |  | Roberto | Cadastro Usuário: Ajustar Layout da tela do Personal Info
| 25/10/2016 | 18/11/2016 | A Fazer |  | Roberto | Cadastro Usuário: Tela do profile funcional
|  |  | A Fazer |  | Roberto | Cadastro Usuário: Ajustar layout da tela do profile
APP Profissional
APP Cliente
| 25/10/2016 | 08/11/2016 | Concluído |  | Arthur | Autenticação (Controle de Acesso): Funcional
| 08/11/2016 | 28/11/2016 | Em Andamento | 90% | Arthur | Autenticação (Controle de Acesso): Tratar mensagens de erro
| 08/11/2016 | 28/11/2016 | Concluído | 100% | Arthur | Registrar o device
| 25/10/2016 | 08/11/2016 | Concluído | 100% | Arthur | Dashboard
| 08/11/2016 | 28/11/2016 | A Fazer |  | Arthur | Autenticação (Controle de Acesso): Logout
| 25/10/2016 | 28/11/2016 | Em Andamento | 90% | Arthur | Cadastro Usuário: Cadastro básico funcional
| 08/11/2016 | 28/11/2016 | A Fazer |  | Arthur | Alteração de Profile
|  |  | Concluído | 100% | Arthur | Apresentação do google maps no aplicativo
Fluxo de Solicitação do Serviço