## Planilha1
# | INÍCIO | FIM | PRIORIDADE | STATUS (A Fazer / Em Andamento / Concluído / Validado | RECURSO | TÍTULO | OBSERVAÇÃO
| 01/09/2016 | 30/11/2016 |  |  |  | Versão Atari (MVP)
1 | 01/19/2016 | 30/11/2016 |  | Em Andamento | Roberto | Escrever user estories
2 | 01/19/2016 | 01/11/2016 |  | Em Andamento | Roberto | Definir Fluxo de Interações com TUCA
8 | 25/10/2016 | 01/11/2016 |  | Em Andamento | Gilberto | Implementar API: Fluxo de Solicitação de Serviço
Versão WEB
3 | 25/10/2016 | 01/11/2016 |  | A Fazer | Roberto | CRUD Profissional
APP Profissional
4 | 25/10/2016 | 01/11/2016 |  | A Fazer | Arthur | Autenticação (Controle de Acesso)
5 | 25/10/2016 | 01/11/2016 |  | A Fazer | Arthur | Dashboard
Alteração de Profile
Fluxo de Solicitação do Serviço
APP Cliente
6 | 25/10/2016 | 01/11/2016 |  | A Fazer | Arthur | Autenticação (Controle de Acesso)
7 | 25/10/2016 | 01/11/2016 |  | A Fazer | Arthur | Dashboard
Alteração de Profile
Fluxo de Aceitação de um Serviço